## Historia de Usuario
Producto: Calculadora de Importacion
|  | Dueño del producto: Grupo Herramientita |  |  |  |  | Por hacer / En Proceso / Completado
Desarrolladores: Maximo Catalan, Alexander Ovalle, Fuentes Vanina, Luna Romero
ID | Nombre de la historia | Enunciado de la Historia | Criterios de Aceptación | Prioridad | Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Estado
1 | Docker Compose base del proyecto | Como desarrollador, quiero disponer de un entorno levantable con Docker Compose que incluya API y base de datos, para que cualquier miembro del equipo pueda ejecutar el backend con un solo comando y sin configuraciones manuales. | docker-compose up debe levantar API y MySQL sin errores. Variables de entorno gestionadas vía archivo .env documentado. Persistencia de datos configurada en un volumen de Docker. API accesible en http://localhost:<puerto> y DB conectada. | Alta | 2 | 1 | En proceso
2 | Registro de Usuario | Como usuario nuevo, quiero poder registrarme en la aplicación para tener acceso | Formulario de registro con campos para nombre de usuario, correo electrónico y contraseña. Validación de campos para evitar datos incorrectos. | Media | 2 | 1 | Por hacer
3 | Cálculo básico de importación (MVP) | Como usuario, quiero poder ingresar datos básicos de una importación y recibir un desglose del costo total, para estimar rápidamente el valor final de mi operación. | i+B5:B8nputs mínimos: modo de precio (FOB/CIF), precio base, flete, seguro, gastos portuarios. Fórmulas aplican arancel, IVA e impuesto PAIS según tasas fijas en DB o archivo de configuración. Respuesta con desglose detallado y campo total. | Alta | 5 | 1 | Por hacer
4 | Persistencia y listado de simulaciones | Como usuario, quiero guardar las simulaciones que realice y poder listarlas después, para revisarlas o compararlas en otro momento. | Asociar la simulación al usuario autenticado,Registrar fecha de creación y actualización y Retorna solo simulaciones del usuario autenticado. | Baja | 3 | 1 | Por hacer
5 | Migraciones y semillas reproducibles | Como administrador, quiero poder generar migraciones y datos iniciales de forma reproducible, para que cualquier entorno nuevo tenga la misma estructura y valores base. | Sistema de migraciones implementado (Alembic o Prisma Migrate). Script para ejecutar migraciones desde cero. Semillas iniciales de parametros_fiscales cargadas automáticamente. Documentación de cómo ejecutar migraciones y seeds. | Alta | 4 | 1 | Por hacer